## 美工安排 (hidden)
No | 任务 | 完了時間 | 担当者 | STATUS
1 | 登陆页面 | 2012-09-26 | ldj | 完了済
2 | M F P MASTER大菜单选择页面 | 2012-09-26 | ldj | 完了済
3 | 功能页面布局 | 2012-09-26 | ldj | 完了済
4 | MASTER模块样式 | 2012-09-26 | ldj | 完了済
5 | M模块样式 | 2012-09-26 | ldj | 完了済

## beta2スケジュール
Fasys開発進捗管理表
№ | パターン・任务 | システム名 | 機能名 | 詳細機能 | ベータ版対象 | ベータ 完了時間 | 期限までの日数 | 実際完成日付 | 担当者 | Coding Deadline | Coding 状況 | テスト Deadline | テスタ実際完成日付 | テスター | 単体テスト状況 | 備考 | 结果物
| 前期设计 | [9 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  | 数据库设计 | [8 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | model设计 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | db文档 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  | 项目环境搭建 | [8 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 创建上传服务器 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | demo导入 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
| 后台 | [9 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  | 管理员 | [8 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 登陆 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 添加用户 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  | 邀请码管理 | [8 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 一览 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 新增 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  | 品牌管理 | [8 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 一览 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 添加 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 编辑 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 删除 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  | 型号管理 | [8 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 一览 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 添加 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 编辑 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 删除 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  | 教程管理 | [8 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 一览 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 添加 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 编辑 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
|  |  | 删除 | [7 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
| 前台 | [9 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手
[11 empty] | 未着手 |  |  |  | 未着手

## P計測スケジュールnew
| Form | 初期値入力画面 | 初期値入力-登録/cancel | 初期値入力 - 削除 | 点検データ入力 - 計測入力 测定値入力 - copy | 点検データ入力－計測入力 測定値入力 - 登録/cancel | 点検データ入力－計測入力 測定値入力 - 削除 | 担当者 | ベータ 完了時間 | Coding Deadline | テスト 状況
簡単系form | 1計測1-1フォーム-1電圧- 1線間電圧 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-22 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-1電圧- 1線・Ｎ間電圧 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-24 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-1電圧- 1線・Ｅ間電圧 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-25 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-1電圧- 1N間電圧 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-29 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-1電圧- 1Ｅ間電圧 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-30 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-1電圧- 1単相電圧 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-02-01 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-1電圧- 1ピーク電圧 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-02-05 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-3電流- 3線電流 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-01-22 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-3電流- 3線Ｎ電流 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-01-24 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-3電流- 3単線電流 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-01-25 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-3電流- 3電流μＡ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-01-29 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-3電流- 3電流ｍＡ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-01-30 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-3電流- 3電流％ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-02-01 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-3電流- 3電流(率) | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-02-05 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-5電力- 5電力μｗ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-01-22 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-5電力- 5電力ｍｗ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-01-24 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-5電力- 5電力ｗ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-01-25 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-5電力- 5電力ｋｗ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-01-29 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-5電力- 5電力量 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-01-30 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-5電力- 5力率 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-02-01 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-6電力２- 6無効電力量 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-02-05 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-6電力２- 6皮相電力量 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-22 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-6電力２- 6無効電力 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-24 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-6電力２- 6皮相電力 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-25 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-7抵抗- 7接地抵抗Ａ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-29 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-7抵抗- 7接地抵抗B | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-30 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-7抵抗- 7接地抵抗C | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-02-01 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-7抵抗- 7接地抵抗Ｄ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-02-05 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-7抵抗- 7絶縁抵抗ＭΩ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-01-22 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-7抵抗- 7放電コイル抵抗 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-01-24 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-7抵抗- 7抵抗Ω | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-01-25 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-9周波数- 9周波数Hz | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-01-29 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-9周波数- 9周波数ＫHz | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-01-30 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-9周波数- 9周波数ＭHz | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-02-01 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム-9周波数- 9周波数ＧHz | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-02-05 | １月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-1気象- 1温度 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-01-23 | １月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-1気象- 1湿度計 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-01-25 | １月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-1気象- 1風向計 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-01-29 | １月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-1気象- 1風速計 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-01-31 | １月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-1気象- 1計量ｍｍ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-02-01 | １月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-1気象- 1視程ｍ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-02-05 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-1気象- 1視程％ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-01-23 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-1気象- 1透過率 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-01-25 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-3ﾚﾍﾞﾙ- 3ﾚﾍﾞﾙ送受信 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-01-29 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-3ﾚﾍﾞﾙ- 3ﾚﾍﾞﾙ単ｄＢｍ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-01-31 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-3ﾚﾍﾞﾙ- 3ﾚﾍﾞﾙ単ｄＢμ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-02-01 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-5施設その他- 5カウンタ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-02-05 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-5施設その他- 5回転計 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-02-17 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-5施設その他- 5計量器 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-02-19 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-5施設その他- 5圧力計 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-02-21 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-5施設その他- 5時間 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-02-24 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-5施設その他- 5振動 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-02-26 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-5施設その他- 5音圧 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-02-28 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-5施設その他- 5間隔（距離） | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-03-01 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-5施設その他- 5角度 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-02-17 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-5施設その他- 5風量 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-02-19 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-5施設その他- 5力のﾓｰﾒﾝﾄ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-02-21 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-6施設その他２- 6翼開度％ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-02-24 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-6施設その他２- 6圧力計ｍＡｑ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-02-26 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-6施設その他２- 6圧力計ｍｍＨ2Ｏ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-02-28 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-6施設その他２- 6圧力計cmHg | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-03-01 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-6施設その他２- 6圧力計kgf/cm2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-02-18 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-6施設その他２- 6時間ｈ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-02-20 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-6施設その他２- 6時間計ｍ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-02-22 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-6施設その他２- 6風量ｍ3/ｓ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-02-26 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-7通信その他- 7歪率 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-02-28 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-7通信その他- 7ﾚﾍﾞﾙ差（ｄＢ） | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-03-01 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-7通信その他- 7ＶＳＷＲ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-02-18 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-7通信その他- 7電界強度 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-02-20 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム-7通信その他- 7dBμV | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-02-22 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-3水質その他１- 3水温 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-02-26 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-3水質その他１- 3ＳＶ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-02-28 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-3水質その他１- 3ｐＨ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-03-01 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-3水質その他１- 3ＤＯ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-02-18 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-3水質その他１- 3ＭＬＳＳ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-02-20 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-3水質その他１- 3透視度 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-02-22 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-3水質その他１- 3距離・長さ・厚さｍ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-02-26 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4量ｍ3 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-02-28 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4量Ｌ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-03-01 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4量ｋｇ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-02-18 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4量％ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-02-20 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4残留塩素 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-02-22 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4色度 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-02-26 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4濁度 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-02-28 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4量水器 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-03-01 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4色相 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-02-18 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4臭気 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-02-20 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4亜硝酸反応 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-02-22 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4味 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-02-26 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-4水質その他２- 4濁り | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-02-28 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-5水質その他３- 5hr/日 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-03-01 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-5水質その他３- 5ｍ3/ｍｉｎ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-03-05 | ３月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-5水質その他３- 5ｍ3/ｈｒ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-03-07 | ３月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-5水質その他３- 5ｍ3/日 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-03-11 | ３月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-5水質その他３- 5ｍ3(標準状態)/ｍｉｎ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-03-13 | ３月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-5水質その他３- 5L/ｍｉｎ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-03-15 | ３月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム-5水質その他３- 5L(標準状態）/ｍｉｎ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-03-19 | ３月末 | 未着手
複雑系form | 4計測2フォーム-1受配電- 1比率差動継電器 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-03-21 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 1不足電圧継電器 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-03-25 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 1電圧継電器 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-03-27 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 1過電流継電器 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-03-29 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 1方向性地絡過電流継電器 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-03-05 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 1地絡過電流継電器 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-03-07 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 1計器較正 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-03-11 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 1耐力・酸価度試験 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-03-13 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 1真空度 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-03-15 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 12段地絡過電流継電器 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-03-19 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 12E_3E | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-03-21 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 1電解コンデンサー試験 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-03-25 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 1積算電力計の検針 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-03-27 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 1制御関係動作試験 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wmy | 2013-03-29 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-1受配電- 1警報・表示装置試験 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-03-05 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-3自家発- 3自家発タイマ試験 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-03-07 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-3自家発- 3自家発運転 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-03-11 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-3自家発- 3自家発振動測定 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-03-13 | ３月末 | 未着手
| 4計測2フォーム-3自家発- 3自家発騒音測定 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-03-15 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-1直流電源- 1蓄電池 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-03-19 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-1直流電源- 1蓄電池10 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-03-21 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-1直流電源- 1蓄電池30 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-03-25 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-1直流電源- 1蓄電池60 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-03-27 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-1直流電源- 1蓄電池120 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-03-29 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-1直流電源- 1蓄電池180 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-03-05 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-1直流電源- 1蓄電池250 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-03-07 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-1直流電源- 1蓄電池放電試験 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-03-11 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-3安定化電源- 3安定化電源 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-03-13 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-5絶縁抵抗- 5低圧関係絶縁抵抗測定 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-03-15 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-5絶縁抵抗- 5高圧関係絶縁抵抗測定 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-03-19 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-5絶縁抵抗- 5絶縁（調光） | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-03-21 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-6接地抵抗- 6接地抵抗測定 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-03-25 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-7連続ﾚﾍﾞﾙ測定- 7ﾚﾍﾞﾙ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-03-27 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-7連続ﾚﾍﾞﾙ測定- 7ﾚﾍﾞﾙ10 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-03-29 | ３月末 | 未着手
| 5計測3フォーム-7連続ﾚﾍﾞﾙ測定- 7ﾚﾍﾞﾙ30 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-03-05 | ３月末 | 未着手
| 6計測4フォーム-1照度- 1照度測定 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-03-07 | ３月末 | 未着手
| 6計測4フォーム-1照度- 1ＴＮ照度 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-03-11 | ３月末 | 未着手
| 6計測4フォーム-3ＴＮ- 3チップクリアランス | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-03-13 | ３月末 | 未着手
| 6計測4フォーム-3ＴＮ- 3ＴＮ換気騒音 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-03-15 | ３月末 | 未着手
| 6計測4フォーム-3ＴＮ- 3TN換気騒音測定（ジェットファン | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-03-19 | ３月末 | 未着手
| 6計測4フォーム-3ＴＮ- 3ＴＮ換気振動 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-03-21 | ３月末 | 未着手
| 6計測4フォーム-3ＴＮ- 3ＴＮ放送 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-03-25 | ３月末 | 未着手
| 6計測4フォーム-3ＴＮ- 3水噴霧 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-03-27 | ３月末 | 未着手
| 6計測4フォーム-5計量計測- 5交通量計測 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-03-29 | ３月末 | 未着手
| 6計測4フォーム-5計量計測- 5計量 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-03-05 | ３月末 | 未着手
| 6計測4フォーム-7地震計- 7地震計 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-03-07 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-1情報処理- 1ＴＣ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-03-11 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-3遠制- 3遠制 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-03-13 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5衛星① | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-03-15 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5衛星② | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-03-19 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5移動基地 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-03-21 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5移動移動 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-03-25 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5ＴＸＭＯＤＦＲＱＣＨＡＲ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-03-27 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5ｈｒ送信機 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dc | 2013-03-29 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5光クロック供給試験 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-03-05 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5移動無線設備（デジタル） | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-03-07 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5移動移動（デジタル） | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-03-11 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5電界強度測定 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-03-13 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5電波伝搬 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-03-15 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5通信用線路（メタル） | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-03-19 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-5通信- 5通信用線路（光） | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-03-21 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-7ＥＴＣ- 7ETC送信ｴﾘｱ(詳細測定) | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-03-25 | ３月末 | 未着手
| 8計測5フォーム-7ＥＴＣ- 7ETC送信ｴﾘｱ(簡易測定) | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-03-27 | ３月末 | 未着手
| 9計測6フォーム-9水質- 9水質計量データ | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | flj | 2013-03-29 | ３月末 | 未着手

## P計測スケジュール (hidden)
| FORM | 初期値入力画面 | 初期値入力-登録/cancel | 初期値入力 - 削除 | 点検データ入力 - 計測入力 测定値入力 - copy | 点検データ入力－計測入力 測定値入力 - 登録/cancel | 点検データ入力－計測入力 測定値入力 - 削除 | 担当者 | ベータ 完了時間 | Coding Deadline | テスト 状況
| 1計測1-1フォーム - 2レベル送受信 - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-21 | １月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 2レベル送受信 - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-22 | １月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 2レベル送受信 - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-23 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 4レベル単dBm - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-24 | １月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 4レベル単dBm - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-25 | １月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 4レベル単dBm - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-28 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 6レベル単dBμ - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-29 | １月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 6レベル単dBμ - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-30 | １月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 6レベル単dBμ - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-01-31 | １月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 2レベル送受信 - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-02-01 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 2レベル送受信 - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-02-04 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 2レベル送受信 - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh | 2013-02-05 | ２月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 6レベル単dBμ - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 6レベル単dBμ - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 6レベル単dBμ - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 2レベル送受信 - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 2レベル送受信 - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 2レベル送受信 - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 4レベル単dBm - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 4レベル単dBm - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 4レベル単dBm - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 6レベル単dBμ - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 6レベル単dBμ - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 6レベル単dBμ - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 2レベル送受信 - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
簡単系form | 2計測1-2フォーム - 2レベル送受信 - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 2レベル送受信 - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 6レベル単dBμ - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | wwh |  | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 6レベル単dBμ - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-21 | １月初旬 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 6レベル単dBμ - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-22 | １月初旬 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 2レベル送受信 - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-23 | １月初旬 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 2レベル送受信 - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-24 | １月初旬 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 2レベル送受信 - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-25 | １月初旬 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 4レベル単dBm - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-28 | １月初旬 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 4レベル単dBm - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-29 | １月初旬 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 4レベル単dBm - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-30 | １月初旬 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 4レベル単dBm - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-01-31 | １月初旬 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 4レベル単dBm - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-02-01 | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 4レベル単dBm - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-02-04 | ２月末 | 未着手
| 1計測1-1フォーム - 6レベル単dBμ - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy | 2013-02-05 | ２月末 | 未着手
| 2計測1-2フォーム - 6レベル単dBμ - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 3計測1-3フォーム - 6レベル単dBμ - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 2レベル送受信 - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 2レベル送受信 - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 2レベル送受信 - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
複雑系form | 8計測5フォーム - 2レベル送受信 - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 2レベル送受信 - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 4レベル単dBm - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 4レベル単dBm - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 4レベル単dBm - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 4レベル単dBm - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 4レベル単dBm - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 6レベル単dBμ - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 6レベル単dBμ - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 6レベル単dBμ - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 6レベル単dBμ - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | zcy |  | ２月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 6レベル単dBμ - 1気象 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-01-22 | １月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 2レベル送受信 - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-01-23 | １月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 2レベル送受信 - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-01-25 | １月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 2レベル送受信 - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-01-28 | １月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 2レベル送受信 - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-01-30 | １月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 2レベル送受信 - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh | 2013-01-31 | １月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 6レベル単dBμ - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 6レベル単dBμ - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 6レベル単dBμ - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 6レベル単dBμ - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 6レベル単dBμ - 3レベル | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 2レベル送受信 - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 2レベル送受信 - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 2レベル送受信 - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 2レベル送受信 - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 2レベル送受信 - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 4レベル単dBm - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 4レベル単dBm - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 4レベル単dBm - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 4レベル単dBm - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 4レベル単dBm - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 6レベル単dBμ - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 6レベル単dBμ - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 6レベル単dBμ - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 6レベル単dBμ - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 6レベル単dBμ - 5施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 2レベル送受信 - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 2レベル送受信 - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | dzh |  | ２月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 2レベル送受信 - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-01-22 | １月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 2レベル送受信 - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-01-23 | １月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 2レベル送受信 - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-01-25 | １月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 4レベル単dBm - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-01-28 | １月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 4レベル単dBm - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-01-30 | １月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 4レベル単dBm - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww | 2013-01-31 | １月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 4レベル単dBm - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | １月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 4レベル単dBm - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | １月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 6レベル単dBμ - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | １月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 6レベル単dBμ - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | １月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 6レベル単dBμ - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | １月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 6レベル単dBμ - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | １月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 6レベル単dBμ - 6施設その他2 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | １月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 2レベル送受信 - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 2レベル送受信 - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 2レベル送受信 - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 2レベル送受信 - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 2レベル送受信 - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 4レベル単dBm - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 4レベル単dBm - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 4レベル単dBm - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 4レベル単dBm - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 4レベル単dBm - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 4計測2フォーム - 6レベル単dBμ - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 5計測3フォーム - 6レベル単dBμ - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 6計測4フォーム - 6レベル単dBμ - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 8計測5フォーム - 6レベル単dBμ - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手
| 9計測6フォーム - 6レベル単dBμ - 7施設その他 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | 未着手 | ww |  | ２月末 | 未着手

## CSV
№ | パターン・任务 | システム名 | 機能名 | 詳細機能 | ベータ版対象 | ベータ 完了時間 | 期限までの日数 | 実際完成日付 | 担当者 | Coding Deadline | Coding 状況 | テスト Deadline | テスタ実際完成日付 | テスター | 単体テスト状況 | 備考 | 结果物
1 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備－高速（データ出力） | 設備ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-04 | -151 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
2 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備－高速（データ出力） | 装置ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-04 | -151 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
3 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備－高速（データ出力） | 全てＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-04 | -151 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
4 | 出力（バッチ作成データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備－高速（毎週週末最新ﾃﾞｰﾀ生成） | 設備ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-08 | -147 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
| 出力（バッチ作成データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備－高速（毎週週末最新ﾃﾞｰﾀ生成） | 装置ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-08 | -147 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
| 出力（バッチ作成データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備－高速（毎週週末最新ﾃﾞｰﾀ生成） | 全てＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-08 | -147 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
5 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備－検索(項目選択) - 通常（データ出力） | ＣＳＶ |  | 2013-04-02 | -153 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
6 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備－検索(項目選択) - 高速（データ出力） | ＣＳＶ |  | 2013-04-03 | -152 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
7 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備履歴出力－通常（データ出力） | 設備ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-01 | -154 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
8 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備履歴出力－通常（データ出力） | 装置ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-01 | -154 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
9 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備履歴出力－通常（データ出力） | 全てＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-01 | -154 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
10 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備履歴出力－高速（データ出力） | 設備ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-04 | -151 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
11 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備履歴出力－高速（データ出力） | 装置ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-04 | -151 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
12 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－施設設備履歴出力－高速（データ出力） | 全てＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-04 | -151 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
13 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計－通常（データ出力） | 敷地ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-08 | -147 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
14 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計－通常（データ出力） | 棟ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-08 | -147 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
15 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計－通常（データ出力） | 内部ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-08 | -147 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
16 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計－通常（データ出力） | 全てＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-08 | -147 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
17 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計－高速（データ出力） | 敷地ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-10 | -145 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
18 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計－高速（データ出力） | 棟ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-10 | -145 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
19 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計－高速（データ出力） | 内部ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-10 | -145 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
20 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計－高速（データ出力） | 全てＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-10 | -145 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
21 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計－検索(項目選択) | ＣＳＶ |  | 2013-04-15 | -140 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
22 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計履歴出力－通常（データ出力） | 敷地ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-11 | -144 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
23 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計履歴出力－通常（データ出力） | 棟ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-11 | -144 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
24 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計履歴出力－通常（データ出力） | 内部ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-11 | -144 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
25 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計履歴出力－通常（データ出力） | 全てＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-11 | -144 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
26 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計履歴出力－高速（データ出力） | 敷地ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-11 | -144 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
27 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計履歴出力－高速（データ出力） | 棟ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-11 | -144 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
28 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計履歴出力－高速（データ出力） | 内部ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-11 | -144 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
29 | 出力（データ） | Fasys-M | データ検索－建物集計履歴出力－高速（データ出力） | 全てＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-11 | -144 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
30 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-M | データ出力－トンネル調書－データ出力 | 検索（ＣＳＶ） |  | 2013-04-04 | -151 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
31 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-M | データ出力－お手洗い調書 - 出力項目選択 |  |  | 2013-04-08 | -147 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | page
32 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-M | データ出力－お手洗い調書－データ出力 - 出力項目選択 | 出力(EXCEL) |  | 2013-04-09 | -146 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
33 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-M | データ出力－お手洗い調書－データ出力 | 検索（EXCEL） |  | 2013-04-11 | -144 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
| 出力（データ集計） | Fasys-M | データ出力－施設設備集計－データ出力 - 項目選択 | ＣＳＶ |  | 2013-04-02 | -153 |  | zcy | 5月底 | 未着手 | 8月底 |  |  | 未着手 | 导出
34 | 出力（データ集計） | Fasys-M | データ出力－建物集計－データ出力 - 項目選択 |  |  | 2013-04-16 | -139 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | page
35 | 出力（データ集計） | Fasys-M | データ出力－建物集計－データ出力 - 通常（データ出力） | ＣＳＶ |  | 2013-04-16 | -139 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
36 | 出力（データ集計） | Fasys-M | データ出力－建物集計－データ出力 - 高速（データ出力） | ＣＳＶ |  | 2013-04-16 | -139 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
37 | 出力（データ） | Fasys-M | データ出力－管理体制一覧表－データ出力 |  |  | 2013-04-02 | -153 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
38 | 出力（データ） | Fasys-M | データ出力－管理体制一覧表－データ出力 | ＥＸＣＥＬ出力 |  | 2013-04-04 | -151 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
39 | 出力（データ） | Fasys-M | データ出力－対象設備リスト（施設）－データ出力 | 検索(CSV) |  | 2013-04-08 | -147 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
40 | 出力（データ） | Fasys-M | データ出力－対象設備リスト（建築）－データ出力 | 検索(CSV) |  | 2013-04-10 | -145 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
41 | 出力（データ） | Fasys-M | 初期設定－未入力項目一覧－データ出力 | 设备CSV |  | 2013-04-11 | -144 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
42 | 出力（データ） | Fasys-M | 初期設定－未入力項目一覧－データ出力 | 设备CSV(一括) |  | 2013-04-16 | -139 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
43 | 出力（データ） | Fasys-M | 初期設定－未入力項目一覧－データ出力 | 装置CSV |  | 2013-04-12 | -143 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
44 | 出力（データ） | Fasys-M | 初期設定－未入力項目一覧－データ出力 | 装置CSV(一括) |  | 2013-04-16 | -139 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
45 | 出力（データ） | Fasys-M | 初期設定－未入力項目一覧－データ出力 | 机器CSV |  | 2013-04-12 | -143 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
46 | 出力（データ） | Fasys-M | 初期設定－未入力項目一覧－データ出力 | 机器CSV(一括) |  | 2013-04-16 | -139 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
47 | 出力（データ集計） | Fasys-M | 初期設定－登録件数－データ出力 | CSV |  | 2013-04-18 | -137 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
48 | 出力（データ集計） | Fasys-M | 初期設定－登録比率－データ出力 | CSV |  | 2013-04-19 | -136 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
49 | 入力（単票形式－ツリーなし） | Fasys-M | 調書入力－トンネル調書－入力画面 |  |  | 2013-04-02 | -153 |  | dc | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
50 | 入力（単票形式－ツリーなし） | Fasys-M | 調書入力－お手洗い調書－エリアデータ－入力画面 |  |  | 2013-04-03 | -152 |  | dc | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
51 | 入力（単票形式－ツリーなし） | Fasys-M | 調書入力－お手洗い調書－駐車場データ－入力画面 |  |  | 2013-04-05 | -150 |  | dc | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
52 | 入力（単票形式－ツリーなし） | Fasys-M | 調書入力－お手洗い調書－棟データ－入力画面 |  |  | 2013-04-09 | -146 |  | dc | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
53 | 出力（マスタ） | Fasys-M | 電子納品－ﾁｪｯｸｼｽﾃﾑ用ﾃﾞｰﾀ出力－データ出力 | ＣＳＶ出力 |  | 2013-04-23 | -132 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
54 | 検索（表形式） | Fasys-M | 電子納品－Excel用ﾃﾞｰﾀ出力(施設)－一覧表示 |  |  | 2013-04-24 | -131 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | page
55 | 検索（表形式） | Fasys-M | 電子納品－Excel用ﾃﾞｰﾀ出力(施設)－データ出力 | 设备CSV(一括) |  | 2013-04-10 | -145 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
56 | 検索（表形式） | Fasys-M | 電子納品－Excel用ﾃﾞｰﾀ出力(施設)－データ出力 | 装置CSV(一括) |  | 2013-04-11 | -144 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
57 | 検索（表形式） | Fasys-M | 電子納品－Excel用ﾃﾞｰﾀ出力(施設)－データ出力 | 机器CSV(一括) |  | 2013-04-12 | -143 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
58 | 検索（表形式） | Fasys-M | 電子納品－Excel用ﾃﾞｰﾀ出力(建築)－一覧表示 |  |  | 2013-04-12 | -143 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | page
59 | 検索（表形式） | Fasys-M | 電子納品－Excel用ﾃﾞｰﾀ出力(建築)－データ出力 | 敷地ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-16 | -139 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
60 | 検索（表形式） | Fasys-M | 電子納品－Excel用ﾃﾞｰﾀ出力(建築)－データ出力 | 棟ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-17 | -138 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
61 | 検索（表形式） | Fasys-M | 電子納品－Excel用ﾃﾞｰﾀ出力(建築)－データ出力 | 内部ＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-17 | -138 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
62 | 検索（表形式） | Fasys-M | 電子納品－Excel用ﾃﾞｰﾀ出力(建築)－データ出力 | 全てＣＳＶ（一括） |  | 2013-04-18 | -137 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
63 | 検索（表形式） | Fasys-M | 電子納品－Excel用ﾃﾞｰﾀ出力(TN調書)－一覧表示 |  |  | 2013-04-11 | -144 |  | dc | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | page
64 | 出力（データ） | Fasys-M | 電子納品－Excel用ﾃﾞｰﾀ出力(TN調書)－データ出力 | ＣＳＶ |  | 2013-04-16 | -139 |  | dc | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
65 | 入力（表形式） | Fasys-M | 電子納品－電子データ取込－ファイル取込 |  |  | 2013-04-18 | -137 |  | dc | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | page
66 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-Ｆ | 故障データ登録－新規－データ出力 | Excel出力 |  | 2013-04-17 | -138 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
67 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-Ｆ | 故障データ登録－新規－データ出力 | PDF出力 |  | 2013-05-02 | -123 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
68 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-Ｆ | 故障データ登録－修正・削除－データ出力 | Excel出力 |  | 2013-04-19 | -136 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
69 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-Ｆ | 故障データ登録－修正・削除－データ出力 | PDF出力 |  | 2013-05-08 | -117 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
70 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-Ｆ | 故障報告書作成－一覧表示 |  |  | 2013-04-22 | -133 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | page
71 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-Ｆ | 故障報告書作成－データ出力 | Excel |  | 2013-04-24 | -131 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
72 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-Ｆ | 故障報告書作成－データ出力 | PDF |  | 2013-05-10 | -115 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
73 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-Ｆ | 故障報告月報作成－故障報告月報－データ出力 | Excel出力 |  | 2013-04-26 | -129 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
74 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-Ｆ | 故障報告月報作成－故障報告月報－データ出力 | PDF出力 |  | 2013-05-14 | -111 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
75 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-Ｆ | 故障報告月報作成－故障報告月報－データ出力 | 未処置CSV出力 |  | 2013-04-30 | -125 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
76 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-Ｆ | 故障報告月報作成－未処置報告月報－データ出力 | 未処置CSV出力 |  | 2013-05-01 | -124 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
77 | 出力（データ集計） | Fasys-Ｆ | 初期設定－登録件数－データ出力 | 登録件数CSV |  | 2013-04-25 | -130 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
| 出力（データ集計） | Fasys-P（施設） | 初期設定－アウトカム設定－データ出力 | ＣＳＶ出力 |  | 2013-04-26 | -129 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
| 出力（データ集計） | Fasys-P（施設） | 初期設定－アウトカム対象外設定－データ出力 | ＣＳＶ出力 |  | 2013-04-30 | -125 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
78 | 出力（データ集計） | Fasys-P（施設） | 初期設定－項目良否 登録件数CSV |  |  | 2013-05-09 | -116 |  | wwh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
79 | 出力（データ集計） | Fasys-P（施設） | 初期設定－計測 登録件数CSV |  |  | 2013-05-10 | -115 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
80 | 出力（データ集計） | Fasys-P（施設） | 初期設定－構造検査 登録件数CSV |  |  | 2013-05-02 | -123 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
81 | 出力（マスタ） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力 | 检索/hozenkanri/tenken_search/search_right_main.asp |  | 2013-04-19 | -136 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | page
82 | 出力（マスタ） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（老朽化更新データ） | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-23 | -132 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
| 出力（マスタ） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録検査項目） | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-24 | -131 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
| 出力（マスタ） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（設備別重要度ランク） | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-26 | -129 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
| 出力（マスタ） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（重要度ランク） | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-15 | -140 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
| 出力（マスタ） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（評価点データ） | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-17 | -138 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
90 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－項目良否－データ出力（不点調査表） | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-09 | -146 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
91 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－項目良否－検査結果一覧－データ出力 | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-10 | -145 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
92 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－項目良否－データ出力 | 項目良否ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-11 | -144 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
93 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－項目良否－項目良否入力ダイアログ－データ出力（報告書） |  |  | 2013-04-25 | -130 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
94 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－計測－データ出力（報告書） | 報告書出力 |  | 2013-04-30 | -125 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
95 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－計測－検査結果一覧－データ出力 | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-02 | -153 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
96 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－計測－否一覧－データ出力 | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-03 | -152 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
97 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－計測－月別－データ出力 | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-04 | -151 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
98 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－計測－月別－データ出力 | 検査結果一覧ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-05 | -150 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
99 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－構造検査－データ出力（報告書） | 報告書出力 |  | 2013-04-17 | -138 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
100 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－構造検査－構造検査－データ出力 | 構造検査ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-18 | -137 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
101 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－点検記録－データ出力（不点調査表） |  |  | 2013-04-19 | -136 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
102 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－点検記録－検査結果一覧－データ出力 | 検査結果一覧ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-19 | -136 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
103 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（点検記録データ）－点検記録－点検記録データ－データ出力 | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-22 | -133 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
104 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（老朽化更新データ）－老朽化更新データ出力 | 检索/hozenkanri/tenken_search/search_right_main_r.asp |  | 2013-04-19 | -136 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
105 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ出力（老朽化更新データ）－老朽化更新データ出力 | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-23 | -132 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
106 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 報告書閲覧－項目良否－データ出力（報告書） | 閲覧(PDF) |  | 2013-05-08 | -117 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
107 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 報告書閲覧－項目良否－データ出力（報告書） | 閲覧(Excel) |  | 2013-05-02 | -123 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
108 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 報告書閲覧－不点調査表等－データ出力（報告書） | 閲覧(PDF) |  | 2013-05-11 | -114 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
109 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 報告書閲覧－不点調査表等－データ出力（報告書） | 閲覧(Excel) |  | 2013-05-10 | -115 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
110 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 報告書閲覧－計測－データ出力（報告書） | 閲覧(PDF) |  | 2013-05-17 | -108 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
111 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 報告書閲覧－計測－データ出力（報告書） | 閲覧(Excel) |  | 2013-05-15 | -110 |  | dzh | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
112 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 報告書閲覧－構造検査－データ出力（報告書） | 閲覧(PDF) |  | 2013-04-30 | -125 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
113 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 報告書閲覧－構造検査－データ出力（報告書） | 閲覧(Excel) |  | 2013-05-02 | -123 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
114 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 報告書閲覧－点検記録－データ出力（報告書） | 閲覧(PDF) |  | 2013-05-08 | -117 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
115 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 報告書閲覧－点検記録－データ出力（報告書） | 閲覧(Excel) |  | 2013-05-09 | -116 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
116 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 報告書閲覧－点検記録（不点調査表）－データ出力（報告書） | 閲覧(PDF) |  | 2013-05-13 | -112 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
117 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 報告書閲覧－点検記録（不点調査表）－データ出力（報告書） | 閲覧(Excel) |  | 2013-05-14 | -111 |  | ww | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
83 | 出力（マスタ） | Fasys-P（施設） | オフライン用データ－オフライン用データ出力 | 检索/hozenkanri/tenken_search/search_right_main_r.asp |  | 2013-04-01 | -154 |  | flj | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
84 | 出力（マスタ） | Fasys-P（施設） | オフライン用データ－オフライン用データ出力 | ﾃﾞｰﾀ出力(CSV) |  | 2013-04-04 | -151 |  | flj | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
119 | 入力（表形式） | Fasys-P（施設） | オフライン用データ－オフラインデータ取込 |  |  | 2013-04-05 | -150 |  | flj | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | page
118 | 出力（マスタ） | Fasys-P（施設） | オフライン用データ－点検記録フォーマット出力 | EXCEL出力 |  | 2013-05-02 | -123 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
120 | 入力（表形式） | Fasys-P（施設） | オフライン用データ－点検記録データ取込 |  |  | 2013-05-02 | -123 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | page
85 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ入力－項目良否入力－データ出力（報告書） | PDF出力 |  | 2013-05-09 | -116 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
86 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ入力－項目良否入力－データ出力（報告書） | Excel出力 |  | 2013-05-14 | -111 |  | wmy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
88 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ入力－点検記録入力－データ出力（報告書） | PDF出力 |  | 2013-05-14 | -111 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
89 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ入力－点検記録入力－データ出力（報告書） | Excel出力 |  | 2013-05-16 | -109 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
87 | 出力（データ－Ｍリンクあり） | Fasys-P（施設） | 点検データ入力－計測入力－データ出力 | ＣＳＶ出力 |  | 2013-05-08 | -117 |  | zcy | 4月底 | 未着手 | 7月底 |  |  | 未着手 | 导出
Formulas:
期限までの日数 = IF([Coding 状況]="完了済","",IF([ベータ 完了時間]<>"",[ベータ 完了時間]-TODAY(),""))